## 武士食品竣工期程表
項次 | 剩餘施工項目 | 預劃天數 | 開始日期 | 結束日期 | 預定週進度 | [14 empty] | 備註
[5 empty] | 114/12/25~114/12/31 | 115/01/01~115/1/08 | 115/01/09~115/01/16 | 115/01/17~115/01/24 | 115/01/25~115/01/31 | 115/02/01~115/02/08 | 115/02/09~115/02/15 | 115/02/16~115/02/22 | 115/02/23~115/03/01 | 115/03/02~115/03/08 | 115/03/09~115/03/15 | 115/03/16~115/03/22 | 115/03/23~115/03/29 | 115/03/30~115/04/05 | 115/04/06~115/04/15
一 | 主結構 | 53 | 2025-12-22 | 2026-02-13 | [7 empty] | 農 曆 春 節
1 | RF屋突/女兒牆(01.10已完成) | 19 | 2025-12-22 | 2026-01-10
2 | 樓梯結構(已完成11、未完成5) | 45 | 2025-12-23 | 2026-02-06
3 | 汙水區2F樓板(已完成) | 1 | 2025-12-25 | 2025-12-26
4 | 洗籃區結構 | 7 | 2026-02-06 | 2026-02-13
5 | 汙水區生物沉澱池圓筒槽(已進料、放樣) | 22 | 2026-01-09 | 2026-01-31
6 | 1F/RF 組合式水箱/設備基座 | 15 | 2026-01-02 | 2026-01-17
二 | 裝修 | 107 | 2025-12-29 | 2026-04-15
1 | 電梯安裝 (115/01/08進料) | 51 | 2026-01-08 | 2026-02-28 | [15 empty] | 安裝完成掛件電梯協會查驗
2 | 外牆窗框安裝含嵌縫、室內外矽利康 | 71 | 2025-12-29 | 2026-03-10
3 | 外牆整平防水(南側尚未完成) | 18 | 2026-01-01 | 2026-01-19
4 | 外牆批土噴漆 | 29 | 2026-01-30 | 2026-02-28
5 | 外牆隔柵、欄杆 | 9 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | [15 empty] | 樓梯扶手完成掛件無障礙協會
6 | 外牆造型(GRC) | 9 | 2026-03-01 | 2026-03-10
7 | 外牆玻璃帷幕 | 9 | 2026-03-01 | 2026-03-10
8 | 外牆鷹架拆除 | 13 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | [15 empty] | 拆架完成掛件消防檢查
9 | 室內輕隔間(1小時防火；矽酸鈣板+岩綿) | 12 | 2026-02-01 | 2026-02-13
10 | 室內廁所牆面泥作打底 | 7 | 2026-01-19 | 2026-01-26
11 | 室內牆面批土(AB膠)、研磨、油漆 | 52 | 2026-01-27 | 2026-03-20
12 | 室內牆、地面磁磚(含樓梯) | 17 | 2026-01-27 | 2026-02-13
13 | 室內天花板 | 15 | 2026-02-23 | 2026-03-10
14 | RF地坪防水(A+B棟) | 14 | 2026-03-10 | 2026-03-24
15 | 汙水區槽體防水(含FRP、彈性水泥) | 34 | 2026-02-09 | 2026-03-15
16 | 汙水區槽體牆面、地坪打底粉光 | 15 | 2026-03-16 | 2026-03-31
17 | 室內防火門、鋼板門、鋁門 門框安裝 | 14 | 2026-03-01 | 2026-03-15
18 | 捲門安裝 | 14 | 2026-03-01 | 2026-03-15
19 | 園藝造景(含給排水幹管銜接) | 21 | 2026-03-25 | 2026-04-15 | [15 empty] | 完成後掛件使用執照
四 | 機電(含消防、弱電、給排水) | 79 | 2026-01-12 | 2026-04-01
1 | 室內Cable tray 安裝 | 8 | 2026-01-12 | 2026-01-20
2 | 電箱盤體進場(1/26廠驗、1/28進場) | 2 | 2026-01-26 | 2026-01-28
3 | 室內電箱 箱體安裝 | 12 | 2026-02-01 | 2026-02-13
4 | 室內(外)燈具安裝 | 14 | 2026-03-01 | 2026-03-15
5 | 室內衛浴設備安裝 | 5 | 2026-03-10 | 2026-03-15
6 | 台電幹線拉線 | 9 | 2026-03-01 | 2026-03-10
7 | 室外排水幹管銜接 | 6 | 2026-03-26 | 2026-04-01
8 | 室內落水頭安裝 | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-28
9 | 室內排水溝安裝 | 5 | 2026-01-15 | 2026-01-20
10 | 室內給水吊管(白鐵)施作 | 9 | 2026-02-01 | 2026-02-10
11 | 消防給水幹/支管 | 18 | 2026-01-13 | 2026-01-31
12 | 消防箱、總機、電盤安裝 | 37 | 2026-02-01 | 2026-03-10
13 | 消防閘門、排風管銜接安裝 | 27 | 2026-02-01 | 2026-02-28
14 | 消防幫浦、發電機進場 | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-28
註：114年5-9月部分工期因大雨季節，無法施工
[16 empty] | 圖例: | 重要節點
已完成
[17 empty] | 預定進度 |  |  | 修正日期：115.01.13
進行中
Formulas:
預劃天數 = DATEDIF([開始日期],[結束日期],"d")
開始日期 = MIN([開始日期, row below]:E8)
結束日期 = MAX([開始日期, row below]:E8)