## oo工地o月o日日誌
表單編號： T2-1902-1施工日報表 |  | 保管單位：工務部 保管期限：1年
統晟營造有限公司施工日報表 | [12 empty] | ★範例:本表已設定程式，各細項數據自行登錄
本日天氣 上午： 晴 下午： 晴 | [6 empty] | 填表日期: |  | 115年2月6日 |  | 45875
工程名稱 | oooo廠房興建工程 |  |  |  |  | 承造廠商 | 統晟營造有限公司
契約工期 | 291 | 天 | 累計工期 | 226 | 天 | 剩餘工期 | 65 | 天 | 開工日期 | 2026-01-20
契約變更次數 | 1 | 次 | 工期展延天數 |  |  |  |  | 天 | 預定完工日期 | 2026-11-06
當日預定進度(%) | 0.3333% |  | 當日實際進度(%) | 0% |  | 契約金額 |  | 原契約(未稅)： |  | 28368841
累計預定進度(%) | 67% |  | 累計實際進度(%) | 76.89% |  |  |  | 變更後契約(未稅)： |  | 73552988
. | [11 empty] | 備註 | 單價 | 複價 | 完成進度百分比 | 累計完成數量金額
項次 | 施工項目 |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日 完成數量 |  | 累計 完成數量 | 本日 實際進度 | 累計 實際進度
壹 | 茄萣風雨球場整建工程
一 | 假設工程
1 | 甲種安全圍籬(含出入口大小門)及警示燈 |  |  | M | 322 |  |  |  | 322 | 0% | 0.7928% |  | 1811 | 583142 | 2.056% | 583142
2 | 工務所 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0% | 0.5726% |  | 421200 | 421200 | 1.485% | 421200
3 | 臨時水、發電機設備 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0% | 0.3818% |  | 280800 | 280800 | 0.3818% | 280800
4 | 工程告示牌 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 1 | 0% | 0.009544% |  | 7020 | 7020 | 0.009544% | 7020
5 | 環境維護費 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 70200 | 70200 | 0.09544% | 0
6 | 物料堆置區使用維護工料 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 70200 | 70200 | 0.09544% | 0
二 | 行政作業 | [12 empty] | 0 |  | 0
1 | 開工及使照申報作業 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0% | 0.03671% |  | 54000 | 54000 | 0.07342% | 27000
2 | 結構技師安全分析及簽證費用 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 1 | 0% | 0.2643% |  | 194400 | 194400 | 0.2643% | 194400
三 | 防火漆及鋼棚工程 | [12 empty] | 0
1 | 原有鋼柱噴塗防火漆 |  |  | 柱 | 45 |  | 0 |  | 315 | 0% | 17.99% |  | 16200 | 729000 | 0.9911% | 5103000
2 | 安全防墜網 |  |  | M² | 6079 |  | 0 |  | 70 | 0% | 0.09379% |  | 219 | 1331301 | 1.81% | 68985
3 | 屋頂浪板防火半小時 |  |  | M² | 6079 |  | 0 |  | 99 | 0% | 0.2039% |  | 1515 | 9209685 | 12.52% | 149985
4 | 修邊、收邊 |  |  | M | 315 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 446 | 140490 | 0.191% | 0
5 | 不鏽鋼天溝水槽 |  |  | M | 70 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 729 | 51030 | 0.06938% | 0
6 | 落水管 |  |  | M | 99 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 186 | 18414 | 0.02504% | 0
四 | 太陽能工程 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
1 | 模組拆板工程 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1.5 | 0% | 4.965% |  | 2434536 | 2434536 | 3.31% | 3651804
2 | 高空作業車 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 280800 | 280800 |  | 0
3 | 移動式鋁合金鷹架 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 266760 | 266760 | 0.3627% | 0
4 | 鋁合金平鋪支架 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0% | 5.925% |  | 4358297 | 4358297 | 5.925% | 4358297
5 | 新設光電工程 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0% | 7.541% |  | 5546923 | 5546923 | 7.541% | 5546923
6 | 直流線材料配件 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0% | 1.489% |  | 1095120 | 1095120 | 1.489% | 1095120
7 | 電纜鋁線槽材料配件 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0% | 0.5726% |  | 421200 | 421200 | 0.5726% | 421200
8 | 維修步道材料配件 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0% | 0.5479% |  | 403013 | 403013 | 0.5479% | 403013
9 | 移動式吊掛車 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 63180 | 63180 | 0.0859% | 0
10 | 臨時屋頂安全圍籬 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0% | 0.1697% |  | 124803 | 124803 | 0.1697% | 124803
11 | 申設行政事務 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 54000 | 54000 | 0.07342% | 0
12 | 工程保險 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 129600 | 129600 | 0.1762% | 0
壹.一 | 假設工程(追加)
壹.一.1 | 大喬木移植 |  |  | 棵 | 15 |  |  |  | 15 | 0% | 0.04631% |  | 2271 | 34065 | 0.04631% | 34065
壹.一.2 | 拆除休憩座椅 |  |  | 座 | 7 |  | 0 |  | 8 | 0% | 0.0397% |  | 3650 | 25550 | 0.03474% | 29200
壹.一.3 | 拆除既有標示牌 |  |  | 座 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 3650 | 3650 | 0.004962% | 0
壹.一.4 | 既有步道打除 |  |  | M2 | 15 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0% | 0
壹.一.5 | 安全圍籬 |  |  | M | 376 |  |  |  | 376 | 0% | 0.8706% |  | 1703 | 640328 | 0.8706% | 640328
| 出入大門 (6m) |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 1 | 0% | 0.03308% |  | 24333 | 24333 | 0.03308% | 24333
| 出入大門 (8m) |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 1 | 0% | 0.04135% |  | 30416 | 30416 | 0.04135% | 30416
壹.一.6 | 工務所 |  |  | 月 | 12 |  | 0 |  | 4 | 0% | 0.02757% |  | 5069 | 60828 | 0.0827% | 20276
壹.一.7 | 流動廁所 2座 |  |  | 月 | 12 |  | 0 |  | 3 | 0% | 0.0268% |  | 6570 | 78840 | 0.1072% | 19710
壹.一.8 | 生活垃圾 |  |  | 月 | 12 |  | 0 |  | 6 | 0% | 0.02977% |  | 3650 | 43800 | 0.05955% | 21900
壹.一.9 | 告示牌 |  |  | 面 | 2 |  |  |  | 2 | 0% | 0.01654% |  | 6083 | 12166 | 0.01654% | 12166
壹.二 | 基礎工程(追加)
壹.二.1 | 整地 |  |  | M2 | 2709 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 61 | 165249 | 0.2247% | 0
壹.二.2 | 土方開挖 |  |  | M3 | 606 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 146 | 88476 | 0.1203% | 0
壹.二.3 | 回填土方 |  |  | M3 | 695 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 219 | 152205 | 0.2069% | 0
壹.三 | 結構體工程(追加)
壹.三.1 | 放樣 |  |  | M2 | 2488.22 |  | 0 |  | 1645 | 0% | 0.2729% |  | 122 | 303562.84 | 0.4127% | 200690
壹.三.2 | 普通模組立 |  |  | M2 | 652.42 |  | 0 |  | 412 | 0% | 0.6677% |  | 1192 | 777684.64 | 1.057% | 491104
壹.三.3 | 鋼筋加工及彎紮組立(Fy=2800kgf/cm2) |  |  | T | 66.74 |  | 0 |  | 65.6 | 0% | 3.527% |  | 39541 | 2638966.34 | 3.588% | 2593889.6
壹.三.4 | 鋼筋加工及彎紮組立(Fy=4200kgf/cm2) |  |  | T | 4.62 |  | 0 |  | 4.3 | 0% | 0.2383% |  | 40758 | 188301.96 | 0.256% | 175259.4
壹.三.5 | 鋼筋加工及彎紮組立(Fy=4200kgf/cm2) |  |  | T | 5.83 |  | 0 |  | 4.4 | 0% | 0.2438% |  | 40758 | 237619.14 | 0.3231% | 179335.2
壹.三.6 | 140kgf/cm2預拌混凝土搗築含澆置 |  |  | M3 | 325.83 |  | 0 |  | 5 | 0% | 0.02192% |  | 3224 | 1050475.92 | 1.428% | 16120
壹.三.7 | 280kgf/cm2預拌混凝土搗築含澆置 |  |  | M3 | 587.59 |  | 0 |  | 400 | 0% | 1.985% |  | 3650 | 2144703.5 | 2.916% | 1460000
壹.三.8 | 210kgf/cm2預拌混凝土搗築含澆置 |  |  | M3 | 46.86 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 3407 | 159652.02 | 0.2171% | 0
壹.三.9 | 15CM碎石級配 |  |  | M2 | 221.1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 401 | 88661.1 | 0.1205% | 0
壹.三.8 | 鋼構工程(含補強)(追加)
壹.三.8.1 | 鋼構材料 |  |  | kg | 30172 |  |  |  | 30172 | 0% | 1.6% |  | 39 | 1176708 | 1.6% | 1176708
壹.三.8.2 | C鋼 |  |  | kg | 1914 |  | 0 |  | 900 | 0% | 0.05384% |  | 44 | 84216 | 0.1145% | 39600
壹.三.8.3 | 加勁板、補強板、連接板材料 |  |  | kg | 2514 |  |  |  | 2514 | 0% | 0.1333% |  | 39 | 98046 | 0.1333% | 98046
壹.三.8.4 | 高強度螺栓 |  |  | kg | 755 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 91 | 68705 | 0.09341% | 0
壹.三.8.5 | 繪圖及廠內加工製作 |  |  | kg | 35354 |  | 0 |  | 35354 | 0% | 0.8171% |  | 17 | 601018 | 0.8171% | 601018
壹.三.8.6 | 成品及半成品搬運 |  |  | kg | 35354 |  | 0 |  | 35354 | 0% | 0.1923% |  | 4 | 141416 | 0.1923% | 141416
壹.三.8.7 | 現場安裝組合工資 |  |  | kg | 35354 |  | 0 |  | 32000 | 0% | 0.348% |  | 8 | 282832 | 0.3845% | 256000
壹.三.8.7 | 現場焊接、補漆工資 |  |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0.75 | 0% | 5.359% |  | 5255959 | 5255959 | 7.146% | 3941969.25
壹.三.8.7 | 移動式吊車 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 304164 | 912492 | 1.241% | 0
壹.三.8.7 | 三向220V發電機 |  |  | 月 | 3 |  | 0 |  | 1 | 0% | 0.182% |  | 133832 | 401496 | 0.5459% | 133832
壹.三.8.7 | 高空作業車6部 |  |  | 月 | 3 |  | 0 |  | 1 | 0% | 1.092% |  | 802994 | 2408982 | 3.275% | 802994
壹.三.8.8 | 柱基礎螺栓(含放樣、安裝) |  |  | 支 | 64 |  | 0 |  | 128 | 0% | 0.127% |  | 730 | 46720 | 0.06352% | 93440
壹.三.8.9 | 無收縮水泥工料 |  |  | 處 | 8 |  |  |  | 8 | 0% | 0.04764% |  | 4380 | 35040 | 0.04764% | 35040
壹.三.8.10 | 防鏽漆 |  |  | kg | 22766 |  | 0 |  | 21000 | 0% | 0.1713% |  | 6 | 136596 | 0.1857% | 126000
壹.三.8.11 | 鋼構防火漆 |  |  | M2 | 3897 |  | 0 |  | 7644 | 0% | 9.104% |  | 876 | 3413772 | 4.641% | 6696144
壹.三.8.15 | 廁所屋頂半小時防火浪板 |  |  | M | 233 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 1271 | 296143 | 0.4026% | 0
壹.三.8.15 | 屋脊版收邊 |  |  | M | 16 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 577 | 9232 | 0.01255% | 0
壹.四 | 雜項工程(追加)
壹.四.1 | 新設通路 |  |  | M2 | 84.58 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 6083 | 514500.14 | 0.6995% | 0
壹.四.2 | 既有步道復原 |  |  | M2 | 12.76 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 4380 | 55888.8 | 0.07598% | 0
壹.四.3 | 鐵板舖設 |  |  | M2 | 330.74 |  |  |  | 330.74 | 0% | 0.6016% |  | 1338 | 442530.12 | 0.6016% | 442530.12
壹.四.4 | 機車停車位劃線 80*200 |  |  | 位 | 58 |  | 0 |  | 58 | 0% | 0.03359% |  | 426 | 24708 | 0.03359% | 24708
壹.四.5 | (無障礙)機車停車位劃線 225*220 |  |  | 位 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0% | 0.003274% |  | 1204 | 2408 | 0.003274% | 2408
壹.四.6 | 汽車停車位劃線 250*550 |  |  | 位 | 56 |  | 0 |  | 40 | 0% | 0.03241% |  | 596 | 33376 | 0.04538% | 23840
壹.四.7 | (無障礙)機車停車位劃線 350*600 |  |  | 位 | 2 |  | 0 |  | 1 | 0% | 0.003127% |  | 2300 | 4600 | 0.006254% | 2300
壹.四.8 | 自行車停車位劃線 60*185 |  |  | 位 | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 304 | 912 | 0.00124% | 0
壹.四.9 | 停車區地坪 |  |  | M2 | 1019.08 |  | 0 |  | 600 | 0% | 3.425% |  | 4199 | 4279116.92 | 5.818% | 2519400
壹.四.10 | 車道地坪 |  |  | M2 | 1155 |  | 0 |  | 600 | 0% | 3.425% |  | 4199 | 4849845 | 6.594% | 2519400
壹.四.11 | 污水處理設施 18.75CMD |  |  | 座 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0% | 0.4029% |  | 296378 | 296378 | 0.4029% | 296378
壹.四.12 | 戶外混凝土地坪 |  |  | M2 | 60.72 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 4199 | 254963.28 | 0.3466% | 0
壹.四.13 | 排水溝暗溝 |  |  | M | 43.4 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 8030 | 348502 | 0.4738% | 0
壹.四.14 | 陰井 |  |  | 個 | 4 |  | 0 |  | 4 | 0% | 0.09461% |  | 17398 | 69592 | 0.09461% | 69592
壹.四.15 | 鑄鐵水溝蓋 |  |  | 個 | 6 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 3638 | 21828 | 0.02968% | 0
壹.四.16 | 坐式馬桶 |  |  | 個 | 26 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 3747 | 97422 | 0.1325% | 0
壹.四.17 | 無障礙坐式馬桶 |  |  | 個 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 16897 | 16897 | 0.02297% | 0
壹.四.18 | 無障礙廁所用扶手 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 2044 | 2044 | 0.002779% | 0
壹.四.19 | 蹲式馬桶 |  |  | 個 | 7 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 4804 | 33628 | 0.04572% | 0
壹.四.20 | 兒童坐式馬桶 |  |  | 個 | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 3407 | 6814 | 0.009264% | 0
壹.四.21 | 壁掛式兒童坐椅 |  |  | 組 | 4 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 6132 | 24528 | 0.03335% | 0
壹.四.22 | 小便斗 |  |  | 個 | 13 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 9130 | 118690 | 0.1614% | 0
壹.四.23 | (無障礙)小便斗 |  |  | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 9130 | 9130 | 0.01241% | 0
壹.四.24 | 洗臉盆(含鏡子) |  |  | 組 | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 3526 | 10578 | 0.01438% | 0
壹.四.25 | 無障礙洗手枱 |  |  | 個 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 18736 | 18736 | 0.02547% | 0
壹.四.26 | 枱式洗臉盤 |  |  | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 101049 | 101049 | 0.1374% | 0
壹.四.27 | 枱式洗臉盤 |  |  | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 72234 | 72234 | 0.09821% | 0
壹.四.28 | 枱式洗臉盤 |  |  | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 29420 | 29420 | 0.04% | 0
壹.四.29 | 洗臉鏡60x40cm |  |  | 組 | 19 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 487 | 9253 | 0.01258% | 0
壹.四.30 | 搗擺 |  |  | M2 | 174.35 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 3893 | 678744.55 | 0.9228% | 0
壹.四.31 | 小便斗隔屏 |  |  | 片 | 13 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 2068 | 26884 | 0.03655% | 0
壹.四.32 | ALC隔間牆 |  |  | M2 | 120.88 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 2737 | 330848.56 | 0.4498% | 0
壹.四.33 | 球場地坪(含劃線) |  |  | M2 | 5557 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 438 | 2433966 | 3.309% | 0
壹.四.34 | 廁所防水工程 |  |  | M2 | 190.48 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 462 | 88001.76 | 0.1196% | 0
壹.四.35 | 廁所30x30止滑地磚 |  |  | M2 | 142.08 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 487 | 69192.96 | 0.09407% | 0
壹.四.36 | 廁所牆面壁磚 |  |  | M2 | 330.06 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 487 | 160739.22 | 0.2185% | 0
壹.四.37 | 球場安全護網(尼龍編織)高2.4m |  |  | M | 150 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 2392 | 358800 | 0.4878% | 0
壹.四.38 | 無障礙廁所淋浴蓮蓬頭 |  |  | 個 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 2215 | 2215 | 0.003011% | 0
壹.四.39 | 排水溝(含小貨車運搬) |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 51100 | 51100 | 0.06947% | 0
壹.四.40 | 土溝導通清淤 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 52316 | 52316 | 0.07113% | 0
壹.五 | 門窗工程(追加)
壹.五.1 | 無障礙廁所拉門(100*200cm)塑鋼門 |  |  | 樘 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 13383 | 13383 | 0.0182% | 0
壹.五.2 | 親子廁所拉門(100*200cm)塑鋼門 |  |  | 樘 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 13383 | 13383 | 0.0182% | 0
六 | 工程品質管理費(含材料實驗)(追加) |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 322787 | 322787 | 0.4388% | 0
七 | 職業安全衛生管理費(追加) |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 161394 | 161394 | 0.2194% | 0
八 | 交通維持.環境保護費(追加) |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 121054 | 121054 | 0.1646% | 0
九 | 包商利潤及管理費(追加) |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 4095365 | 4095365 | 5.568% | 0
十 | 營造綜合保險(追加) |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 135147 | 135147 | 0.1837% | 0
總計 | [9 empty] | 0% | 76.89%
二、工地材料管理概況(含合約之重要材料使用狀況及數量等) | [12 empty] | 小計 | 73522912.77 | 101.8%
材料名稱 |  |  |  | 單位 | 設計數量 |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
三、 工別 | 本日人數 |  | 累計人數 | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量 |  | 備註
工程師 | 2 |  | 229 | 怪手200 |  |  | 0 |  | 0
圍籬工 |  |  | 0 | 怪手120 |  |  | 0 |  | 8
模板工 | 0 |  | 28 | 怪手50 |  |  | 0 |  | 35
鋼筋工 | 0 |  | 91.5 | 泵浦車26型 |  |  | 0 |  | 2
鋼構工 | 0 |  | 167 | 吊車 |  |  | 1 |  | 3.5
粗工 | 0 |  | 52 | 堆高機 |  |  | 0 |  | 0
搗築工 | 0 |  | 16 | 吊卡車 |  |  | 0 |  | 6.5
放樣公司 | 0 |  | 16 | 20噸卡車 |  |  | 1 |  | 1
水電工+消防 | 0 |  | 94 | 鏟土機 |  |  | 0 |  | 13.5
油漆工 | 0 |  | 61 | 推土機 |  |  | 0 |  | 0
浪板鐵工 | 0 |  | 72 | 植栽 |  |  | 0 |  | 2
門窗鐵工 | 0 |  | 0 | 粉光 |  |  | 0 |  | 7
輕隔間工 | 0 |  | 0 | 車位畫線 |  |  | 0 |  | 3
太陽能鐵工 | 0 |  | 515 | 水車 |  |  | 0 |  | 3
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」
規定應設置技術士之專業工程:□有 ■無(此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (1)天氣炎熱施工人員須適時補充水份、休憩避免中暑。(2)施工機具作業範圍、吊掛作業範圍禁止人員進入。 (3)高空作業時務必勾掛安全帶。
五-1、本日工作內容:1.太陽能變電站更換遙跳器及路由器，並於13:30完成台電送電作業與查驗工作，須另次排程排查既有光電板功率問題。 2.完成廁所白磚吊掛進場。 3.廁所牆面防水、泥做承商進場完成施工前協調事項。
六、施工取樣試驗紀錄：
無
七、通知分包廠商辦理事項(明日廠商施作項目及出工數)： 1.1/3-TG1地樑鋼筋#8鋼筋到料 2.1/1基礎版模板拆除及地樑放樣
1.明0207日(四)預劃小型怪手×1進場處理工區土方整平，預劃2個工作天完成。 2.明0207日(五)預劃泥做工班進場施作廁所牆面，預劃4個工作天完成。
八、重要事項紀錄： 1.09:30董事長視察工地 2.14:00高雄市政府勞檢處2員督檢工區 15:30召開雙週工務會議
今日施工進度、人、機具、料使用狀況、品質管制及安全衛生管制情形是否正確 ：■是 □否
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任人員督導按圖施工： ▓是 □否
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任人員解決施工技術問題： ■是 □否
十一、施工照片
#VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
填表人簽章： (工地主任) | [6 empty] | 專任工程人員簽章：
今日施工進度、人、機具、料使用狀況、品質管制及安全衛生管制情形是否正確 ：■是 □否 | [6 empty] | 監造審核人員簽章：