*範例：每日16:00前手機回報制式資料

○○工地115年01月○○日工作項目：

一、土建(含鋼構)：

1.A梯1-2F、C梯 3-RF、D梯3-RF 樓梯模板組立(應完成數：16、已完成13)

2.B棟外牆泥作打底(預定○○天、已完成○○%)

3.#1~#4電梯安裝前備料、結電

4.RF物料整理

二、機電：

1.A棟3F Cable tray施作(預定○○天、已完成○○%)

2.主電氣盤進場前定位(已完成)

三、儀控：

1.

本日出工：

公司外籍工×5、水電工×2、台籍模板工×6、泥作工×3、電梯工×6

共22人

機具：40T吊卡車×1

2.本日重要回報事項與記載：10:00發文oo機電公司備忘錄×1，催詢電梯進場進度

預計明01○○日工項：

一、土建(含鋼構)：

1. A梯1-2F、C梯 3-RF、D梯3-RF 樓梯 模板組立

2. B棟外牆泥作打底

3. A棟3F Cable tray施作

4. RF電梯機房支牆面打石

5. #1~#4電梯放樣、吊基準線

6. 3F鋼筋料移入室內

二、機電：

1.主電氣盤吊裝進場定位

三、儀控：

1.查驗oo公司JPB盤體×1

*範例：每日16:00前手機回報當日施工照片相簿檔案-抬頭格式

→ 『○○工地115年○○月○○日施工照片』

相簿→